## Hoja1
Actividad | Yzan Baez Scrum Master - Desarrollador | Benjamin Vidal Product Owner - Desarrollador | Manuel Collao Desarrollador Full stack | Anibal Perez Desarrollador Front End
Sprint 1
Requisitos del sistema | R | A | I | I
Product Backlog | A | R | I | I
Estimacion de tiempos | R | A | I | I
Sprints definidos | R | A | I | I
Sprint 2
Diseno de la interfaz de usuario | C | A | I | R
Creacion del footer general | C | A | I | R
Diseno de la base de datos | C | A | R | I
Sprint 3
Crear esqueleto de la web | R | I | C | A
Implementacion de la pagina de registro de clientes | C | I | R | A
Arreglos pagina principal | I | A | R | R
Arreglos generales frontend | I | A | C | R
Limpieza y orden de codigo | A | R | I | C
Implementacion pagina productos | R | A | C | I
Implementacion filtro de productos | R | A | C | I
Diseno de pagina Detalle-Producto(Frontend y Backend) | R | A | R | C
Implementacion de la pagina de editar perfil | R | A | C | I
Implementacion de la pagina carrito de compras | A | R | C | I
implementacion de la pagina de agendar citas | I | A | R | C
Creacion de seccion Contacto via email | I | A | C | R
Visualizacion del perfil y sus datos | R | A | C | I
Diseno del carrito de compras | A | R | C | I
Visualizar citas con el usuario staff | C | A | R | I
Funcionalidad productos alternativos | R | A | C | I
Arreglo pagina de pago | A | R | C | I
Boleta general de la cita agendada | C | A | R | I
Incorporacion metodo de pago Transbank | A | R | C | I
Dashboard Plantilla y pagina de Administracion | A | I | R | C
Carrito de compras asociado a cada cliente | A | R | C | I
Dashboard agregar productos en pagina de administracion | R | A | C | I
Dashboard visualizacion y control de usuarios | C | A | R | I
Dashboard visualizacion de las ventas | C | A | R | I
Dashboard visualizacion de las notificaciones | C | A | R | I
Dashboard Editar-Eliminar-Actualizar productos | R | A | C | I
Dashboard Finalizacion | R | A | R | I
Implementacion del metodo de pago con Transbank para el modulo de mantenimiento (incluye deuda para pagos futuros) | C | A | R | I
Agregar boleta en formato PDF para el mantenimiento | C | A | R | I
Dashboard agregar, eliminar , editar servicios | C | A | R | I
Week meeting | C | R | C | C
Recibo al comprar productos PDF | I | R | C | C
Implementacion chatbot a pagina web | C | A | R | I
Dashboard agregar proveedor | R | A | C | I
Dashboard recibir producto en base al proveedor | R | A | C | I
Historial compras por cliente | A | R | C | C
Sprint 4
Pruebas unitarias del sistema | R | R | R | R
Pruebas de integracion | R | R | R | R
Preparacion del entorno de produccion |  |  | R
Validacion del despliegue |  |  | R
Monitoreo del sistema | R | R | R
Actualizacion y mejoras | R | R | R | R
Revision del proyecto | R | R | R | R
Documentacion final del sistema | R | R | R | R