## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Riesgos de Tiempo | Desarrollo | Media | Marginal | Se debe fijar plazos para cumplir cada tarea y requerimiento especificado. | Equipo de trabajo
Riesgos Operacionales | Proyecto | Media | Critica | Se debe Fijar plazos para cumplir con éxito cada tarea implementada | Equipo de trabajo
Cortes De Energía | Proyecto | Media | Despreciable | Contar con generador de energia | Equipo de trabajo
Problemas de integracion con Transbank | Proyecto | Baja | Critica | Realizar pruebas semanalmente de la integracion del sdk de transbank para comprobar el correcto funcionamiento | Equipo de trabajo
Ataques Virtuales | Desarrollo | Media | Catastrofica | Respaldos de información verificación de amenazada daños a la red y al sistema predeterminado. | Equipo de trabajo
Mala Implementación en equipos de pruebas | Desarrollo | Media | Critica | Contar con equipo de desarrollo adicional. | Equipo de trabajo
Equipo no capacitado | Proyecto | Baja | Despreciable | Se debe informar con anticipación al equipo las responsabilidades | Equipo de trabajo
Mala retrocompatibilidad entre versiones del software | Desarrollo | Media | Critica | Mantener el software de producción en uso e ir comprobando módulos | Equipo de trabajo
Pérdida de información | Desarrollo | Baja | Critica | Respaldos de la información | Equipo de trabajo
No saber utilizar las funciones del software | Desarrollo | Media | Despreciable | Manuales de uso y capacitación | Equipo de trabajo

## Hoja 1
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | Tipo de Estrategia | Mitigacion - Plan de contingencia o estrategia de oportunidad
2024-10-25 | 1 | Riesgos de Tiempo | Desarrollo | Retrasos respectos a los tiempos de entrega designados | Retraso en el proyecto, que podria diferir en no terminar el proyecto completamente | Problemas en la adaptabilidad de los avances y tambien desorganizacion lo que podria producir perdida de tiempo valioso | Retraso con el proyecto | Media | 4 | Marginal | 3 | 12 | Equipo de trabajo | Ultimas fechas de entrega del software antes del 10/12/2024 | identificado | Media | 2 | Marginal | Mitigar | Se debe fijar plazos para cumplir cada tarea y requerimiento especificado.
2024-09-30 | 2 | Riesgos Operacionales | Proyecto | Fallos en la infraestructura o recursos humanos | Interrupcion en el desarrolllo | Problemas en la operacion por falta de recursos o fallas inesperadas en el sistema, impactando el flujo normal del proyecto | Riesgos operacionales | Media | 3 | Critica | 4 | 12 | Equipo de trabajo | No se especifica | identificado | Media | 2 | Critica | Mitigar | Se debe Fijar plazos para cumplir con éxito cada tarea implementada
2024-10-22 | 3 | Cortes De Energía | Proyecto | Falla de energia electrica en lugar de desarrollo del proyecto | Perdida de avances en el desarrollo | Cortes inesperados de energia que afecten a la continuidad de las actividades del equipo de desarrollo | Cortes de energia | Media | 3 | Despreciable | 2 | 6 | Equipo de trabajo | No se especifica | identificado | Media | 2 | Bajo | Transferir | Contar con generador de energia
2024-11-13 | 4 | Problemas de integracion con Transbank | Proyecto | Configuracion incorrecta o cambios en la API | Retraso en la implementacion de pago | Errores en la integracion con Transbank que impidan completar pagos en linea , afectando la experiencia al cliente | Problemas de integracion con Transbank | Baja | 2 | Critica | 4 | 8 | Equipo de trabajo | No se especifica | Identificado | Baja | 1 | Critica | Mitigar | Realizar pruebas semanalmente de la integracion del sdk de transbank para comprobar el correcto funcionamiento
2024-12-06 | 5 | Ataques Virtuales | Desarrollo | Seguridad insuficiente en el sistema | Perdida de datos o reputacion | Posibles ataques que comprometan la integridad del sistema o de la informacion al cliente | Ataques virtuales | Media | 3 | Catastrofica | 5 | 15 | Equipo de trabajo | No se especifica | Identificado | Media | 2 | Alto | Prevenir | Respaldos de información verificación de amenazada daños a la red y al sistema predeterminado.
2024-12-08 | 6 | Mala Implementación en equipos de pruebas | Desarrollo | Falta de validacion y pruebas | Errores en la funcionalidades o rendimiento | Equipos de prueba mal configurados podrian no detectar errores criticos, afectando a la calidad del software entregado | Mala implementacion en equipos de prueba | Media | 3 | Critica | 4 | 12 | Equipo de trabajo | No se especifica | Identificado | Media | 2 | Critica | Mitigar | Contar con equipo de desarrollo adicional.
2024-12-02 | 7 | Equipo no capacitado | Proyecto | Falta de experiencia | Retraso y problemas de calidad | Miebros del equipo que no esten familiariazados con tecnologias como Twilio o Transbank podrian relentizar el desarrollo del proyecto | Equipo no capacido | Baja | 2 | Despreciable | 2 | 4 | Equipo de trabajo | No se especifica | Identificado | Baja | 1 | Bajo | Mitigar | Se debe informar con anticipación al equipo las responsabilidades
2024-11-20 | 8 | Mala retrocompatibilidad entre versiones del software | Desarrollo | Cambios en dependencias o API | Errores al actualizar el sistema | Actualizaciones en las dependencias del software podrian causar conflictos con cersiones anteriores, afectando la funcionalidad | Mala compatibilidad entre versiones del software | Media | 3 | Critica | 4 | 12 | Equipo de trabajo | No se especifica | Identificado | Media | 2 | Critica | Mitigar | Realizar pruebas de compatibilidad antes de actualizar. Mantener backups funcionales y versiones estables previas
2024-10-29 | 9 | Pérdida de información | Desarrollo | Error en la base de datos o ataques | Perdida de confianza de los usuarios | Fallas en la base de datos o errorres en el codigo podrian resultar en la perdida de datos importantes, como citas agendadas o informacion al cliente | Perdida de informacion | Baja | 2 | Critica | 4 | 8 | Equipo de trabajo | No se especifica | Identificado | Baja | 1 | Critica | Prevenir | Respaldos de la información
2024-11-23 | 10 | No saber utilizar las funciones del software | Desarrollo | Falta de manuales de usuario o capacitacion | Baja satisfaccion del cliente | Clientes podrian no entender como utilizar las funcionalidades del sistema, afectando la experiencia general del usuario | No saber utilizar las funcionalidades del software | Media | 3 | Despreciable | 2 | 6 | Equipo de trabajo | No se especifica | Identificado | Media | 2 | Bajo | Mitigar | Manuales de uso y capacitación

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo