## sprint Backlog
Sprint 1 (13-08-2024 al 02-09-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Requisitos del Sistema | Yzan Báez | 100% | 2024-08-13 | 2024-08-18
Product Backlog | Benjamin Vidal | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-25
Estimación del Tiempo | Yzan Báez | 100% | 2024-08-26 | 2024-09-01
Sprints Definidos | Yzan Báez | 100% | 2024-08-31 | 2024-11-05
Sprint 2 (03-09-2024 al 13-09-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Diseño de la interfaz de usuario | Anibal Perez | 100% | 2024-09-03 | 2024-09-07
Creacion de footer general | Anibal Perez | 100% | 2024-09-08 | 2024-09-12
Diseño de la base de datos | Manuel Collao | 100% | 2024-09-04 | 2024-09-13
Sprint 3 (13-09-2024 al 01-12-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Crear parte del esqueleto de la web | Yzan Báez | 100% | 2024-09-13 | 2024-09-21
Implementación de la página de registro de clientes | Manuel Collao | 100% | 2024-09-19 | 2024-09-20
Arreglos Pagina Principal | Manuel Collao / Anibal Perez | 100% | 2024-09-21 | 2024-10-15
Arreglos Generales de Frontend | Anibal Perez | 100% | 2024-09-21 | 2024-11-03
Limpieza y orden de codigo | Benjamin Vidal | 100% | 2024-09-21 | 2024-09-30
Implementación pagina productos | Yzan Báez | 100% | 2024-09-23 | 2024-09-24
Implementacion de Filtros de Productos | Yzan Báez | 100% | 2024-09-24 | 2024-10-03
Limpieza y orden de codigo Frontend | Anibal Perez | 70% | 2024-09-27 | 2024-12-01
Diseño de pagina Detalle-Producto(Frontend y Backend) | Manuel Collao / Yzan Báez | 100% | 2024-09-27 | 2024-10-06
Implementacion de la pagina de editar perfil | Yzan Báez | 100% | 2024-10-04 | 2024-10-13
Implementacion de la pagina de Carrito de Compras | Benjamin Vidal | 100% | 2024-09-30 | 2024-10-21
Implementacion de pagina de Agendar cita | Manuel Collao | 100% | 2024-10-06 | 2024-10-13
Creacion de sección de Contacto por e-mail | Anibal Perez | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-14
Visualizacion del perfil y sus datos | Yzan Báez | 100% | 2024-10-13 | 2024-10-14
Diseño del carrito de compras | Benjamin Vidal | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-19
Visualizar citas con usuario staff | Manuel Collao | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-21
Funcionalidad de productos alternativos | Yzan Báez | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-28
Arreglo pagina de pago | Benjamin Vidal | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-22
Boleta General de la cita | Manuel Collao | 100% | 2024-10-21 | 2024-11-15
Incorporación de metodo de pago Transbank | Benjamin Vidal | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-23
(Dashboard) Plantilla y Pagina de Administracion | Manuel Collao | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-28
Carrito de compras asociado al cliente | Benjamin Vidal | 100% | 2024-10-23 | 2024-10-27
(Dashboard) Añadir producto en pagina de administracion | Yzan Báez | 100% | 2024-10-26 | 2024-11-06
(Dashboard) Visualizacion y control de usuarios | Manuel Collao | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-30
(Dashboard) Visualizacion de las ventas | Manuel Collao | 100% | 2024-10-30 | 2024-11-03
(Dashboard) Visualizacion de las notificaciones | Manuel Collao | 100% | 2024-11-03 | 2024-11-04
(Dashboard) Editar-Eliminar-Actualizar Productos | Yzan Báez | 100% | 2024-11-06 | 2024-11-10
(Dashboard) Finalizacion de Dashboard Administracion | Manuel Collao / Yzan Báez | 100% | 2024-11-04 | 2024-11-19
Implementación del método de pago con Transbank para el módulo de mantenimiento (incluye deuda para pagos futuros) | Manuel Collao | 100% | 2024-11-05 | 2024-11-09
Agregar Boleta en formato PDF para el mantenimiento(PDF) | Manuel Collao | 100% | 2024-11-09 | 2024-11-09
(Dashboard)Agregar, Eliminar, Editar. Servicios | Manuel Collao | 100% | 2024-11-09 | 2024-11-10
Week Meeting | Benjamin Vidal | 100% | 2024-11-08 | 2024-11-10
Recibo al comprar producto(PDF) | Benjamin Vidal | 100% | 2024-11-09 | 2024-11-10
Implementacion del chatbot a pagina web | Manuel Collao | 100% | 2024-11-08 | 2024-12-07
(Dashboard) Añadir-Proveedor | Yzan Báez | 100% | 2024-11-12 | 2024-12-06
(Dashboard) Apartado De Recibir Producto en Base al Proveedor | Yzan Báez | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-30
Historial de compras por cliente | Benjamin Vidal | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-14
Sprint 4 (1-12-2024 al 07-12-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Pruebas unitarias del sistema | Benjamin Vidal / Yzan Báez / Manuel Collao | 100% | 2024-09-13 | 2024-12-05
Pruebas de integración | Benjamin Vidal / Manuel Collao | 100% | 2024-10-04 | 2024-12-03
Monitoreo del sistema | Manuel Collao / Yzan Báez / Benjamin Vidal | 100% | 2024-11-01 | 2024-12-07
Actualizaciones y mejoras | Yzan Báez / Benjamin Vidal / Manuel Collao / Anibal Perez | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-07
Revisión del proyecto | Benjamin Vidal / Yzan Báez | 100% | 2024-12-01 | 2024-12-07
Documentación final del sistema | Benjamin Vidal / Yzan Báez | 100% | 2024-12-01 | 2024-12-08

## sprint 1 (grafico burndown)
Arreglar sprint 1 y arreglar sprint 4 conforme avanza el tiempo
Fecha | Trabajo Restante (Días de Esfuerzo) | Tasa de Completación (%) | Hitos Importantes
2024-08-13 | 0 | 0% | -
2024-08-14 | 1 | 5% | -
2024-08-15 | 2 | 10% | -
2024-08-16 | 3 | 15% | -
2024-08-17 | 4 | 20% | -
2024-08-18 | 5 | 25% | Requisitos del Sistema Completados
2024-08-19 | 6 | 30% | -
2024-08-20 | 7 | 35% | -
2024-08-21 | 8 | 40% | -
2024-08-22 | 9 | 45% | -
2024-08-23 | 10 | 50% | -
2024-08-24 | 11 | 55% | -
2024-08-25 | 12 | 60% | Product Backlog Completado
2024-08-26 | 13 | 65% | -
2024-08-27 | 14 | 70% | -
2024-08-28 | 15 | 75% | -
2024-08-29 | 16 | 80% | -
2024-08-30 | 17 | 85% | -
2024-08-31 | 18 | 90% | -
2024-09-01 | 19 | 95% | -
2024-09-02 | 20 | 100% | Sprint Backlog Completado
Fecha | Trabajo Restante (Días de Esfuerzo) | Tasa de Completación (%) | Hitos Importantes
2024-09-03 | 0 | 0% | Inicio del Sprint
2024-09-07 | 4 | 23% | Fin Diseño de la interfaz de usuario
2024-09-12 | 9 | 45% | Fin de Creación de footer general
2024-09-13 | 10 | 100% | Fin de diseño de Base de datos
Fecha | Trabajo Restante (Días de Esfuerzo) | Tasa de Completación (%) | Hitos Importantes
2024-09-13 | 0 | 0% | Inicio del Sprint
2024-09-21 | 8 | 10% | Esqueleto Web Creado
2024-09-24 | 11 | 14% | Implementación Página Productos
2024-10-03 | 20 | 25% | Filtros de Productos Completados
2024-10-06 | 23 | 29% | Diseño Página Detalle Producto
2024-10-13 | 30 | 38% | Página Editar Perfil Implementada
2024-10-19 | 36 | 45% | Traslado de Contacto Completo
2024-10-28 | 45 | 57% | Plantilla Dashboard Admin Creada
2024-11-03 | 51 | 64% | Visualización Notificaciones
2024-11-06 | 54 | 68% | Edición Productos en Dashboard
2024-11-19 | 67 | 84% | Finalización Dashboard Admin
2024-12-01 | 79 | 100% | Sprint Completo
Fecha | Trabajo Restante (Días de Esfuerzo) | Tasa de Completación (%) | Hitos Importantes
2024-12-01 | 10 | 0% | Inicio del Sprint
2024-12-03 | 8 | 20% | Validación del despliegue completada
2024-12-04 | 7 | 30% | Inicio de Actualizaciones y mejoras
2024-12-09 | 3 | 70% | Actualizaciones y mejoras completadas
2024-12-10 | 2 | 80% | Inicio de la Revisión del proyecto
2024-12-12 | 1 | 90% | Revisión del proyecto completada
2024-12-14 | 0 | 100% | Documentación final y transferencia completada