## Hoja1
Sprint 1 (13-08-2024 al 02-09-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Requisitos del Sistema | Yzan Báez | 100% | 2024-08-12 | 2024-08-18
Product Backlog | Benjamin Vidal | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-25
Estimación del Tiempo | Yzan Báez | 100% | 2024-08-26 | 2024-09-01
Sprints Definidos | Yzan Báez | 100% | 2024-08-31 | 2024-09-02
Sprint 2 (03-09-2024 al 24-09-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Diseño de la interfaz de usuario | Anibal Perez | 25% | 2024-09-03 | 2024-08-07
Diseño de la base de datos | Manuel Collao | 10% | 2024-09-04 | 2024-08-18
Implementación de la página de registro de clientes | Manuel Collao | 0% | 2024-09-19 | 2024-09-22
Implementación de la API para gestión de clientes | Yzan Báez | 0% | 2024-09-19 | 2024-09-24
Sprint 3 (25-09-2024 al 12-11-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Implementación de la página de control de mantenciones | Anibal Perez | 0% | 2024-09-25 | 2024-10-06
Implementación de la API para gestión de mantenciones | Yzan Báez | 0% | 2024-10-04 | 2024-10-12
Implementación de la página de administración de stock | Anibal Perez | 0% | 2024-10-13 | 2024-10-18
Implementación de la API para gestión de stock | Yzan Báez | 0% | 2024-10-19 | 2024-10-24
Implementación de la página de historial de servicios | Anibal Perez | 0% | 2024-10-25 | 2024-10-30
Integración de API de notificaciones | Manuel Collao | 0% | 2024-10-31 | 2024-11-06
Integración del Frontend con el Backend | Yzan Báez | 0% | 2024-11-07 | 2024-11-12
Sprint 4 (13-11-2024 al 15-12-2024)
Tarea | Asignado | Progreso | Inicio | Fin
Pruebas unitarias del sistema | Benjamin Vidal | 0% | 2024-11-13 | 2024-11-18
Pruebas de integración | Benjamin Vidal | 0% | 2024-11-19 | 2024-11-24
Pruebas de aceptación por el cliente | Benjamin Vidal | 0% | 2024-11-25 | 2024-11-27
Preparación del entorno de producción | Manuel Collao | 0% | 2024-11-28 | 2024-11-30
Validación del despliegue | Manuel Collao | 0% | 2024-12-01 | 2024-12-03
Soporte técnico post-despliegue | Manuel Collao | 0% | 2024-12-03 | 2024-12-14
Monitoreo del sistema | Manuel Collao | 0% | 2024-11-13 | 2024-12-15
Actualizaciones y mejoras | Yzan Báez | 0% | 2024-12-04 | 2024-12-09
Revisión del proyecto | Benjamin Vidal | 0% | 2024-12-10 | 2024-12-12
Documentación final del sistema | Benjamin Vidal | 0% | 2024-12-09 | 2024-12-14
Transferencia del sistema y formación al cliente | Benjamin Vidal | 0% | 2024-12-13 | 2024-12-15